智能货代助手 — 项目未来规划

四期路线图    日期：2026-08-09    模式：查询次数免费制

# 1 战略总览

| 维度 | 详情 |
| --- | --- |
| 使命 | 让货代告别低效查价，AI 成为标配作业助手 |
| 愿景 | 中国货代从业者的首选 AI 助手（免部署 / 不切工作流） |
| 目标用户 | 全国 6.8 万货代公司，90% 员工少于 50 人 |
| 商业模式 | 先免费做量 → 用量数据验证需求 → 再定付费点 |
| 竞争壁垒 | AIS 准时率 + Marvis 生态锁定 + 运价指数追踪 |
| 当前状态 | 一期 v1.3.3 ✅｜二期 盯箱+截关+运价波动（免费）📋 启动中 |

# 2 四期路线图

| 阶段 | 时间 | 关键词 | 里程碑 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 2026.Q2-Q3（7-8 月） | MVP | 五大查询 v1.3.3 / 22 缺陷修复 / 十维全过 | ✅ |
| 二期 | 2026.Q3-Q4（9-12 月） | 盯箱+截关+运价波动（免费） | AIS 轮询 / 倒计时 / 指数追踪 / 用量统计 | 📋 规划中 |
| 三期 | 2026.Q4-2027.Q1 | 文档智能 | OCR 录单 / 智能审单 / 单证生成 | ⏳ 远期 |
| 四期 | 2027.H1-H2 | 商业化 | API 开放 / 数据看板 / 企业白标 | ⏳ 远期 |

# 3 二期详细计划（免费用量模式）

## 3.1 核心理念

不做会员订阅。盯箱、截关、运价波动三个模块以免费姿态上线，通过每日免费额度控制用量。让用户先用起来，积累数据后再判断付费方向。

## 3.2 免费额度

| 模块 | 免费额度 | 超限处理 |
| --- | --- | --- |
| 一期五大查询 | 不限次 | — |
| 盯箱 | 3 个活跃 B/L 号 | 提示清理闲置 |
| 截关倒计时 | 5 次查询/天 | 次日 0 点重置 |
| 单证到期提醒 | 3 条/天 | 次日 0 点重置 |
| 运价波动提醒 | 订阅 3 条航线 | 提示清理闲置 |

## 3.3 功能矩阵

| 模块 | 数据源 | 触发方式 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盯箱 | AIS（ShipFinder/MyShipTracking） | 自动轮询 + 异常推送 | P0 |
| 截关倒计时 | 船期表 + 港口日历 | 用户查询 + 到期主动推送 | P0 |
| 单证到期提醒 | 各国海关规则库 | 到期前 3/1 天推送 | P1 |
| 运价波动提醒 | Drewry WCI / SCFI | 每日抓取 + 阈值触发推送 | P1 |
| 延误/政策预警 | AIS + 海关公告 | 异常检测触发推送 | P1 |

## 3.4 时间线

| 阶段 | 时间 | 关键动作 |
| --- | --- | --- |
| 盯箱 MVP | 2026.09.01-09.14 | B/L 绑定 + AIS 轮询引擎 + 四通道推送 + 用量计数 |
| 截关 MVP | 2026.09.15-09.21 | 截关倒计时算法 + 单证到期提醒 + 用量计数 |
| 运价波动 MVP | 2026.09.21-09.28 | WCI/SCFI 每日抓取 + 涨跌计算 + 阈值推送 |
| 联调 | 2026.09.28-10.05 | 三模块联调 + 免费额度闸门测试 |
| 公测+上线 | 2026.10.06-10.10 | 种子用户公测 → v2.0 发布 |

## 3.5 成本估算

| 项目 | 月均费用 |
| --- | --- |
| AIS/API 调用（免费额度内） | ¥200 |
| WCI/SCFI 数据抓取 | ¥0（公开数据） |
| 推送通道（微信/钉钉/邮件/Bark） | ¥50 |
| 合计 | ¥250 |

# 4 待定需求（⏸️ 暂缓）

| 模块 | 暂缓原因 | 重启条件 |
| --- | --- | --- |
| 协议价自动报价 | 录入体验/数据治理待验证 | 日活 ≥ 500 后评估 |
| 付费升级（提高上限） | 需先有用量数据支撑定价 | 免费模式跑 3 个月后 |
| 运营管理版 | 需先验证单人价值 | 日活 ≥ 1000 且已有付费转化后 |

# 5 关键风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费额度被滥用 | 中 | 中 | 设备 ID + IP 双计数，异常熔断 |
| AIS 数据源封爬 | 高 | 高 | 多渠道冗余 + Cookie 池 + 频率控制 |
| AIS 盲区投诉 | 中 | 低 | 港序延迟标识 + 标注已知局限 |
| WCI/SCFI 更新延迟 | 低 | 低 | 标注数据时点，次周修正 |
| 用户不满足免费额度 | 中 | 中 | 用量数据出来后判断是否需要付费扩容 |

# 6 未来技术雷达

| 方向 | 技术 | 价值 | 时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| Blockchain 提单存证 | 联盟链 + IPFS | 反欺诈+可信流转 | 行业标准落地后 |
| RPA 报关接口 | UI 自动化 + API 桥接 | 自动填单+同步状态 | 三期文档智能后 |
| 边缘 AI 部署 | Ollama + Qwen3 | 完全离线可用 | 模型够小+性能达标 |
| 小程序生态 | 微信/支付宝小程序 | 移动端触达 | 四期白标部署后 |

# 7 当前行动清单（2026.08）

P0（本周启动）：

1. 盯箱 AIS 轮询引擎 + notify.py 四通道推送

2. 截关倒计时算法 + 单证到期提醒

3. WCI/SCFI 每日抓取 + 涨跌阈值计算

4. 免费额度计数 + 闸门逻辑

P1（2 周内）：

5. 三模块联调 + 额度闸门测试

6. 用量数据埋点（日活/每功能调用量/超限触发率）

P2（持续）：

7. 运价数据源维护（反爬对抗）

8. 港口政策同步更新（季度轮巡）

# 8 文档索引

所有项目文档统一归档于：D:\Projects\smart-freight-assistant\private\internal\

本次整理产出四份主文档（项目文档合集_20260809）：

- 20260809_已完成模块文档.docx（一期五大模块 v1.3.3 全貌）

- 20260809_技术方案.docx（架构 / 数据源 / 代码工程）

- 20260809_需求文档.docx（一期-四期需求矩阵）

- 20260809_项目未来规划.docx（即本文档）

（内容由AI生成，仅供参考）